CommUP

Execution Digital Backbone

STAGE 16 — HANDOVER BRIDGE + IIoT HOOKS

Proyecto → Operación: Arquitectura Técnica Completa

| Versión | 16.0 — Abril 2026 |
| --- | --- |
| Autor | CommUP Architecture Board |
| Clasificación | CONFIDENCIAL — Uso Interno |
| Stack | NestJS · PostgreSQL + TimescaleDB · React · Next.js · Docker |

Oil & Gas | Greenfield & Brownfield | CCMS → Digital Backbone

# Resumen Ejecutivo — Stage 16

El Stage 16 cierra el ciclo de vida completo de un activo industrial dentro de CommUP: desde el punch inicial en construcción hasta la recepción de señales IIoT en operación. Este stage posiciona a CommUP como el Backbone Digital de Ejecución — no solo como un sistema de comisionamiento, sino como el registro vivo del activo desde el primer cable tendido hasta la primera lectura de proceso.

Los cuatro sub-módulos que componen este stage son:

- 16.1  Handover Package: exportación estructurada JSON + PDF lista para CMMS, con conectores POC hacia SAP PM y IBM Maximo.

- 16.2  Post-Handover Tracking: los punch Cat B transferidos permanecen vivos post-certificación con ownership transferido a Operaciones.

- 16.3  IIoT Webhook Ingestion: endpoint /api/v1/signals/samples para recibir valores de OSIsoft PI / OPC-UA en batch. Almacenamiento en TimescaleDB.

- 16.4  Auto-Commissioning Assisted: motor de reglas que sugiere cerrar ITRs de loop test cuando la señal responde correctamente.

## Criterios de Éxito (Stage Gate 16)

| ID | Criterio | Validación | Estado Target |
| --- | --- | --- | --- |
| SG-16.1 | Handover Package exportado con 100% de tags + historial de ITRs | Import exitoso a SAP PM de test sin errores | GO |
| SG-16.2 | Punch Cat B post-certificación visible en dashboard Operaciones | Ownership transferido, audit trail intacto | GO |
| SG-16.3 | Endpoint /signals/samples recibe 10K muestras/seg sin timeout | Load test con k6: P99 < 200ms | GO |
| SG-16.4 | Sugerencia auto-cierre ITR disparada en < 30s tras señal válida | Demo con loop real en testbed | GO |
| SG-16.5 | Round-trip completo: Tag → Commissioning → Handover → IIoT → Ops | Demo end-to-end grabado en video | GO |

# 16.1  Handover Package — Export Estructurado

## Propósito y Alcance

El Handover Package es el "libro de vida digital" del sistema comisionado. Contiene todo lo necesario para que el departamento de Mantenimiento / Reliability Engineers puedan recibir el activo sin pérdida de información: tags, documentos, ITRs firmados, punch items resueltos y pendientes Cat B, certificados, configuración de instrumentos y trazabilidad completa.

El package se exporta en dos formatos complementarios: un JSON estructurado para importación programática a CMMS, y un PDF firmado digitalmente para archivo documental y auditoría.

## Estructura JSON del Handover Package

{

"handover_package": {

"schema_version": "2.0",

"generated_at": "2026-04-15T10:30:00Z",

"project": {

"id": "uuid",

"name": "Compression Train 3 — Facility Alpha",

"client": "PetroAlpha S.A.",

"contractor": "EngineeringCo Ltd.",

"site": "Block 7 — CPF",

"mc_certificate_ref": "MC-CERT-2026-0043"

},

"systems": [

{

"system_id": "SYS-COMP-003",

"tag": "K-3001",

"description": "Gas Compression Train 3",

"discipline": "MECH",

"status": "MC_COMPLETE",

"mc_date": "2026-04-10",

"punch_summary": { "cat_a_open": 0, "cat_b_open": 14, "cat_b_transferred": 14 },

"itrs": [

{

"itr_id": "ITR-K3001-MECH-001",

"type": "PRE_COMMISSIONING",

"title": "Alignment Check Compressor K-3001",

"status": "ACCEPTED",

"signed_by": "John Doe",

"signed_at": "2026-04-08T14:22:00Z",

"signature_hash": "sha256:abc123...",

"attachments": ["photo_001.jpg", "alignment_report.pdf"]

}

],

"documents": [

{ "doc_number": "3-K-3001-VND-001", "rev": "C", "type": "DATASHEET" }

],

"signal_refs": ["PT-3001", "TT-3001-A", "TT-3001-B", "VT-3001"],

"cmms_targets": {

"sap_pm": { "functional_location": "1000-COMP-K3001", "equipment_number": "100045678" },

"maximo": { "asset_id": "K3001-COMPR", "location": "ALPHA-CPF-COMP" }

}

}

],

"punch_items": [

{

"punch_id": "PL-2026-0847",

"category": "B",

"description": "Insulation of suction line pending vendor material",

"raised_by": "Maria Lopez",

"raised_at": "2026-03-15",

"transferred_to": "Operations Team",

"transferred_at": "2026-04-10",

"target_completion": "2026-06-30",

"mc_blocking": false,

"history": [...]

}

],

"preservation_records": [],

"digital_signature": {

"signed_by": "CommUP System",

"algorithm": "RSA-SHA256",

"signature": "base64encoded...",

"certificate": "commup-signing-cert-2026.pem"

}

}

}

## API Endpoint — Export

POST /api/v1/handover/export

// Request

POST /api/v1/handover/export

Authorization: Bearer <jwt>

Content-Type: application/json

{

"project_id": "uuid",

"system_ids": ["SYS-001", "SYS-002"],  // [] = todo el proyecto

"format": ["json", "pdf"],              // uno o ambos

"include_signal_history": true,

"signal_history_from": "2026-01-01",

"signature_required": true

}

// Response 202 Accepted (async job)

{

"job_id": "export-job-uuid",

"status_url": "/api/v1/handover/export/jobs/export-job-uuid",

"estimated_seconds": 45

}

// GET /api/v1/handover/export/jobs/:jobId (polling)

{

"status": "COMPLETE",

"files": {

"json": { "url": "/api/v1/handover/download/uuid/json", "expires_in": 3600 },

"pdf":  { "url": "/api/v1/handover/download/uuid/pdf",  "expires_in": 3600 }

}

}

## Schema DB — handover_packages

-- Tabla principal de packages

CREATE TABLE handover_packages (

id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

project_id      UUID NOT NULL REFERENCES projects(id),

version         VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '2.0',

status          VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT',

-- DRAFT | PENDING_APPROVAL | APPROVED | ISSUED | IMPORTED_SAP | IMPORTED_MAXIMO

generated_by    UUID REFERENCES users(id),

generated_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

approved_by     UUID REFERENCES users(id),

approved_at     TIMESTAMPTZ,

issued_at       TIMESTAMPTZ,

json_url        TEXT,

pdf_url         TEXT,

signature_hash  TEXT,

metadata        JSONB DEFAULT '{}'::JSONB,

created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- Relación package <-> systems incluidos

CREATE TABLE handover_package_systems (

package_id   UUID REFERENCES handover_packages(id) ON DELETE CASCADE,

system_id    UUID REFERENCES systems(id),

PRIMARY KEY (package_id, system_id)

);

-- Tracking de importación en CMMS externo

CREATE TABLE handover_cmms_imports (

id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

package_id    UUID REFERENCES handover_packages(id),

cmms_type     VARCHAR(20) NOT NULL, -- SAP_PM | MAXIMO | AVEVA | OTHER

cmms_version  VARCHAR(50),

status        VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING', -- PENDING | SUCCESS | PARTIAL | FAILED

result_log    JSONB DEFAULT '[]'::JSONB,

imported_by   UUID REFERENCES users(id),

imported_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

## 16.1.A — Conector SAP PM (POC)

El conector SAP PM traduce las entidades de CommUP al modelo de datos de SAP Plant Maintenance. La integración se realiza via SAP RFC/BAPI (o SAP API Hub si se usa S/4HANA Cloud). Para el POC se usa el endpoint ODATA de SAP IS-U / PM.

### Mapeo CommUP → SAP PM

| CommUP Entity | SAP PM Object | BAPI / Tcode | Campo clave |
| --- | --- | --- | --- |
| System / Tag | Functional Location (IFLOT) | BAPI_FUNCLOC_CREATE | FUNCTLOC |
| Equipment Tag | Equipment Master (EQUI) | BAPI_EQUI_CREATE | EQUNR |
| ITR Completado | Maintenance Order (AUFK) | BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN | AUFNR |
| Punch Item Cat B | Notification PM (QMEL) | BAPI_ALM_NOTIF_CREATE | QMNUM |
| Documento Técnico | Document Info Record (DMS) | BAPI_DOCUMENT_CREATE2 | DOKAR+DOKNR |
| Certificado MC | Inspection Lot (QALS) | BAPI_INSPECTIONLOT_CREATE | PRUEFLOS |
| Señal / Loop Tag | Measurement Point (IMRC) | BAPI_MEASPOINT_CREATE | POINT |
| Signal Value | Measurement Document (IMRG) | BAPI_MEASDOC_CREATE | LDATE+LTIME |

Arquitectura del Conector SAP PM

// src/modules/handover/connectors/sap-pm.connector.ts

export class SapPmConnector implements CmmsConnector {

constructor(private readonly config: SapPmConfig) {}

async importHandoverPackage(pkg: HandoverPackageDto): Promise<ImportResult> {

const results: ImportResult = { success: [], failed: [], warnings: [] };

for (const system of pkg.systems) {

try {

// 1. Crear o actualizar Functional Location

const floc = await this.upsertFunctionalLocation({

functloc:    system.cmms_targets.sap_pm.functional_location,

descript:    system.description,

planplant:   this.config.plant_code,

maintplant:  this.config.plant_code,

objecttype:  this.mapDisciplineToObjType(system.discipline),

category:    'M', // Machinery

});

// 2. Crear Equipment Master por tag

const equi = await this.upsertEquipment({

equnr:    system.cmms_targets.sap_pm.equipment_number,

descript: system.description,

functloc: floc.functloc,

serial_no: system.tag,

});

// 3. Importar Punch Cat B como Notifications

for (const punch of system.punch_items.filter(p => p.category === 'B')) {

await this.createNotification({

qmnam: punch.punch_id,

qmtxt: punch.description,

equnr: equi.equnr,

qmdat: punch.raised_at,

});

}

results.success.push({ system_id: system.system_id, equnr: equi.equnr });

} catch (err) {

results.failed.push({ system_id: system.system_id, error: err.message });

}

}

return results;

}

private mapDisciplineToObjType(disc: string): string {

const map: Record<string, string> = {

MECH: 'M', INST: 'I', ELEC: 'E', PIPE: 'R', CIVIL: 'C',

};

return map[disc] ?? 'M';

}

}

## 16.1.B — Conector IBM Maximo (POC)

### Mapeo CommUP → Maximo

| CommUP Entity | Maximo Object | API Endpoint | Campo clave |
| --- | --- | --- | --- |
| System / Tag | Location | POST /maximo/oslc/os/MXLOCATION | LOCATION |
| Equipment Tag | Asset | POST /maximo/oslc/os/MXASSET | ASSETNUM |
| ITR Completado | Work Order (WOACTIVITY) | POST /maximo/oslc/os/MXWO | WONUM |
| Punch Item Cat B | Service Request | POST /maximo/oslc/os/MXSR | TICKETID |
| Documento Técnico | Document (DOCLINKS) | POST /maximo/oslc/os/MXDOC | DOCNUM |
| Señal / Loop Tag | Meter | POST /maximo/oslc/os/MXMETER | METERNAME |
| Signal Value | Meter Reading | POST /maximo/oslc/os/MXMETERREADING | ASSETNUM+METERNAME |

# 16.2  Post-Handover Tracking — Punch Cat B Vivos

## Concepto y Motivación

En la práctica Oil & Gas, los punch items Cat B son aquellos que no bloquean la Mechanical Completion pero deben cerrarse antes o durante el Startup. Un problema recurrente es que tras la certificación MC, estos items "desaparecen" del sistema de comisionamiento y quedan en hojas de Excel en manos de Operaciones. CommUP resuelve esto con Post-Handover Tracking: el item permanece vivo en el sistema con ownership transferido, trazabilidad completa y dashboards dedicados para el equipo de Operaciones.

## State Machine — Punch Post-Handover

[OPEN] ──transfer──→ [TRANSFERRED_TO_OPS]

│

┌───────────────────┼──────────────────────┐

│                   │                      │

[IN_PROGRESS]       [DEFERRED]            [CANCELLED]

│

[RESOLVED]

│

[VERIFIED_OPS]  ← verificación por Operaciones

│

[CLOSED_FINAL]  ← cierre definitivo con evidencia

## Schema DB — Post-Handover

ALTER TABLE punch_items ADD COLUMN IF NOT EXISTS

post_handover_status VARCHAR(30)

DEFAULT 'ACTIVE'

CHECK (post_handover_status IN (

'ACTIVE','TRANSFERRED_TO_OPS','IN_PROGRESS_OPS',

'DEFERRED','RESOLVED_OPS','VERIFIED_OPS','CLOSED_FINAL','CANCELLED'

));

ALTER TABLE punch_items ADD COLUMN IF NOT EXISTS transferred_at TIMESTAMPTZ;

ALTER TABLE punch_items ADD COLUMN IF NOT EXISTS transferred_to_user_id UUID REFERENCES users(id);

ALTER TABLE punch_items ADD COLUMN IF NOT EXISTS ops_target_date DATE;

ALTER TABLE punch_items ADD COLUMN IF NOT EXISTS ops_notes TEXT;

-- Historial completo de acciones post-handover

CREATE TABLE punch_post_handover_events (

id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

punch_id        UUID NOT NULL REFERENCES punch_items(id),

event_type      VARCHAR(50) NOT NULL,

-- TRANSFERRED | STATUS_CHANGE | NOTE_ADDED | EVIDENCE_ATTACHED | CLOSED

from_status     VARCHAR(30),

to_status       VARCHAR(30),

performed_by    UUID REFERENCES users(id),

performed_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

notes           TEXT,

evidence_urls   TEXT[] DEFAULT '{}'

);

CREATE INDEX idx_punch_post_handover ON punch_items(post_handover_status)

WHERE post_handover_status NOT IN ('CLOSED_FINAL', 'CANCELLED');

## API Endpoints — Post-Handover

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/punch/:id/transfer-to-ops | Transferir punch a Operaciones con nuevo owner |
| GET | /api/v1/punch/post-handover | Listar punches vivos post-certificación (Ops view) |
| PATCH | /api/v1/punch/:id/ops-update | Actualizar estado / notas desde Operaciones |
| POST | /api/v1/punch/:id/ops-close | Cierre final con evidencia obligatoria |
| GET | /api/v1/projects/:id/ops-dashboard | Dashboard KPIs post-handover |

# 16.3  IIoT Webhook Ingestion — OSIsoft PI / OPC-UA

## Arquitectura de Ingesta

CommUP expone un endpoint REST de alta performance para recibir valores de proceso en batch. Las fuentes soportadas en v1 son: OSIsoft PI (PI Web API) y OPC-UA (via Prosys / Kepware / Ignition gateway). Los datos se almacenan en una hypertable de TimescaleDB para queries eficientes sobre series temporales con ventanas de tiempo.

### Flujo de Datos

OSIsoft PI ──→ PI Web API ──→ CommUP Adapter ──→ /api/v1/signals/samples

│

OPC-UA Node ──→ Gateway (Kepware) ──→ REST Bridge ──→     │

▼

signal_values (Timescale)

│

▼

Rules Engine (16.4) ──→ ITR Suggestions

## Schema DB — TimescaleDB

-- Catálogo de señales (una vez por tag de instrumento)

CREATE TABLE signals (

id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tag_id       UUID REFERENCES tags(id),         -- tag de CommUP

signal_name  VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,     -- "PT-3001.PV", "TT-3001-A.PV"

signal_type  VARCHAR(30)  NOT NULL,            -- PRESSURE|TEMPERATURE|FLOW|LEVEL|VIBRATION|DISCRETE

eng_unit     VARCHAR(20),                      -- bar, degC, m3/h, mm/s...

lo_lo        DOUBLE PRECISION,

lo           DOUBLE PRECISION,

hi           DOUBLE PRECISION,

hi_hi        DOUBLE PRECISION,

source       VARCHAR(30)  NOT NULL DEFAULT 'MANUAL', -- PI|OPC_UA|MODBUS|MANUAL

pi_path      TEXT,                             -- \\SERVER\PT-3001.PV

opc_node_id  TEXT,                             -- ns=2;s=K3001.PT3001.PV

active       BOOLEAN DEFAULT TRUE,

created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- Hypertable de valores (TimescaleDB)

CREATE TABLE signal_values (

signal_id    UUID        NOT NULL REFERENCES signals(id),

sampled_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL,

value        DOUBLE PRECISION,

quality      SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 0,  -- OPC quality: 0=GOOD 1=UNCERTAIN 2=BAD

source_batch UUID,                            -- referencia al batch de ingesta

ingested_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()

);

-- Convertir a hypertable (chunk_time_interval = 1 día)

SELECT create_hypertable('signal_values', 'sampled_at',

chunk_time_interval => INTERVAL '1 day',

if_not_exists => TRUE

);

-- Índice compuesto para queries por señal + tiempo

CREATE INDEX idx_sv_signal_time

ON signal_values (signal_id, sampled_at DESC);

-- Política de retención: raw 90 días, luego downsampling a 1min

SELECT add_retention_policy('signal_values', INTERVAL '90 days');

-- Vista continua: promedio 1 minuto (para dashboards)

CREATE MATERIALIZED VIEW signal_values_1min

WITH (timescaledb.continuous) AS

SELECT signal_id,

time_bucket('1 minute', sampled_at) AS bucket,

avg(value)  AS avg_val,

min(value)  AS min_val,

max(value)  AS max_val,

count(*)    AS sample_count

FROM   signal_values

WHERE  quality = 0

GROUP  BY signal_id, bucket

WITH NO DATA;

SELECT add_continuous_aggregate_policy('signal_values_1min',

start_offset => INTERVAL '2 hours',

end_offset   => INTERVAL '1 minute',

schedule_interval => INTERVAL '1 minute');

## API Endpoint — Signal Ingestion

POST /api/v1/signals/samples

// Autenticación: API Key en header X-CommUP-Signal-Key

// (token dedicado para sistemas IIoT, sin JWT rotación)

POST /api/v1/signals/samples

X-CommUP-Signal-Key: sk_signal_abc123...

Content-Type: application/json

{

"source": "PI",                // PI | OPC_UA | MODBUS | MANUAL

"source_system": "ALPHA-PI",   // identificador del servidor PI/OPC

"batch_id": "uuid-opcional",   // idempotency key

"samples": [

{

"signal_name": "PT-3001.PV",

"sampled_at": "2026-04-15T10:30:00.000Z",

"value": 48.7,

"quality": 0

},

{

"signal_name": "TT-3001-A.PV",

"sampled_at": "2026-04-15T10:30:00.000Z",

"value": 312.4,

"quality": 0

}

]

}

// Response 200 OK

{

"accepted": 2,

"rejected": 0,

"batch_id": "uuid",

"processing_ms": 12

}

// Response 207 Multi-Status (algunos rechazados)

{

"accepted": 1498,

"rejected": 2,

"errors": [

{ "signal_name": "XX-9999.PV", "reason": "Signal not registered in CommUP" }

]

}

### Performance & Scalability

| Métrica | Target | Mecanismo |
| --- | --- | --- |
| Throughput | 10,000 samples/seg | Bulk INSERT en lotes de 500 vía unnest() |
| Latencia P99 | < 200ms | Connection pooling PgBouncer + pipeline |
| Retención raw | 90 días | TimescaleDB retention policy automática |
| Compresión | > 90% | TimescaleDB native compression tras 7 días |
| Backpressure | HTTP 429 | Rate limiter: 100 req/min por API key |
| Idempotencia | batch_id único | INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING |

# 16.4  Auto-Commissioning Assisted — Motor de Reglas

## Concepto

El motor de reglas monitorea en tiempo near-real los valores ingresados via IIoT y evalúa si un loop instrumentado ha respondido dentro de tolerancias aceptables. Si las condiciones se cumplen, el sistema genera una sugerencia automática para que el inspector cierre el ITR de Loop Test correspondiente. La decisión final siempre queda en manos del inspector: CommUP sugiere, el humano aprueba.

## Modelo de Reglas (DSL)

// Definición de regla en JSONB (almacenada en tabla workflow_rules)

{

"rule_id": "LOOP_TEST_AUTO_SUGGEST_V1",

"name": "Loop Test Auto-Suggestion",

"version": 1,

"enabled": true,

"trigger": {

"type": "SIGNAL_INGESTED",

"signal_type": ["PRESSURE", "TEMPERATURE", "FLOW", "LEVEL"]

},

"conditions": [

{

"type": "SIGNAL_IN_RANGE",

"description": "PV dentro del rango de prueba",

"signal_ref": "trigger.signal_name",

"range_type": "PERCENT_OF_SPAN",

"tolerance_pct": 2.0,

"setpoint_source": "itr.loop_test_setpoint"

},

{

"type": "SIGNAL_STABLE",

"description": "Señal estable por ventana mínima",

"window_seconds": 30,

"max_deviation_pct": 0.5

},

{

"type": "QUALITY_GOOD",

"description": "Sin muestras BAD en la ventana",

"max_bad_samples": 0

},

{

"type": "ITR_EXISTS",

"description": "Existe ITR de loop test pendiente para este tag",

"itr_types": ["LOOP_TEST", "LOOP_CHECK", "FUNCTIONAL_TEST"],

"itr_statuses": ["PENDING", "IN_PROGRESS"]

}

],

"actions": [

{

"type": "CREATE_SUGGESTION",

"suggestion_type": "CLOSE_ITR",

"priority": "NORMAL",

"message": "Loop {signal_name} respondió correctamente ({value} {unit}). ¿Desea cerrar el ITR {itr_id}?",

"expires_in_hours": 4

},

{

"type": "NOTIFY",

"channels": ["IN_APP", "EMAIL"],

"recipients": ["itr.responsible_user", "itr.supervisor"]

},

{

"type": "PRE_FILL_ITR",

"description": "Pre-completar campos medidos en el ITR",

"fields": {

"measured_value": "{value}",

"test_result": "PASS_PROVISIONAL",

"auto_timestamp": "{sampled_at}"

}

}

]

}

## Schema DB — Rules & Suggestions

CREATE TABLE workflow_rules (

id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

rule_id      VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,

name         VARCHAR(255) NOT NULL,

version      INT DEFAULT 1,

enabled      BOOLEAN DEFAULT TRUE,

definition   JSONB NOT NULL,    -- regla DSL completa

scope        VARCHAR(20) DEFAULT 'GLOBAL', -- GLOBAL | PROJECT | SYSTEM

scope_ref_id UUID,

created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

CREATE TABLE itr_suggestions (

id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

itr_id          UUID NOT NULL REFERENCES itrs(id),

rule_id         VARCHAR(100) NOT NULL,

signal_id       UUID REFERENCES signals(id),

signal_value    DOUBLE PRECISION,

signal_unit     VARCHAR(20),

sampled_at      TIMESTAMPTZ,

status          VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING',

-- PENDING | ACCEPTED | REJECTED | EXPIRED | SUPERSEDED

pre_filled_data JSONB DEFAULT '{}'::JSONB,

message         TEXT,

suggested_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

expires_at      TIMESTAMPTZ,

resolved_by     UUID REFERENCES users(id),

resolved_at     TIMESTAMPTZ,

resolution_note TEXT

);

CREATE INDEX idx_suggestions_pending

ON itr_suggestions(itr_id, status)

WHERE status = 'PENDING';

## Motor de Evaluación — NestJS Service

// src/modules/signals/rules-engine.service.ts

@Injectable()

export class RulesEngineService {

constructor(

private readonly signalRepo: SignalRepository,

private readonly itrRepo: ItrRepository,

private readonly suggestionRepo: SuggestionRepository,

private readonly notificationService: NotificationService,

) {}

async evaluateOnIngestion(batch: SignalBatchDto): Promise<void> {

const rules = await this.getEnabledRules('SIGNAL_INGESTED');

// Procesar en paralelo por señal (no bloquear ingesta)

await Promise.allSettled(

batch.samples.map(sample => this.evaluateSample(sample, rules))

);

}

private async evaluateSample(sample: SampleDto, rules: Rule[]): Promise<void> {

for (const rule of rules) {

const ctx = await this.buildContext(sample);

if (!ctx) continue;

const allPass = await Promise.all(

rule.conditions.map(c => this.evaluateCondition(c, ctx))

);

if (allPass.every(Boolean)) {

await this.executeActions(rule, ctx);

}

}

}

private async evaluateCondition(

condition: RuleCondition,

ctx: EvalContext

): Promise<boolean> {

switch (condition.type) {

case 'SIGNAL_IN_RANGE':

return this.checkSignalInRange(condition, ctx);

case 'SIGNAL_STABLE':

return this.checkStability(condition, ctx);

case 'QUALITY_GOOD':

return ctx.recentSamples.every(s => s.quality === 0);

case 'ITR_EXISTS':

return (await this.itrRepo.findPendingLoopTest(ctx.tag_id)) !== null;

default:

return false;

}

}

private async checkStability(

cond: SignalStableCondition,

ctx: EvalContext

): Promise<boolean> {

const windowMs = cond.window_seconds * 1000;

const since    = new Date(Date.now() - windowMs);

const samples  = await this.signalRepo.getInWindow(ctx.signal_id, since);

if (samples.length < 3) return false;

const mean = samples.reduce((s, v) => s + v.value, 0) / samples.length;

const maxDev = Math.max(...samples.map(s => Math.abs(s.value - mean)));

const deviation_pct = (maxDev / Math.abs(mean)) * 100;

return deviation_pct <= cond.max_deviation_pct;

}

}

# Roadmap de Implementación — Stage 16

| Sprint | Semanas | Módulo | Entregables clave |
| --- | --- | --- | --- |
| S16.1 | 1-2 | 16.1 DB + API Base | Tablas handover_packages, signals, signal_values (Timescale). Migrations. API skeletons. |
| S16.2 | 3-4 | 16.1 JSON Export + PDF | Generación JSON completo. PDF con pdfmake. Test con 3 proyectos reales. |
| S16.3 | 5-6 | 16.1 SAP PM Conector POC | BAPI mapping EQUI + IFLOT + QMEL. Import test en sandbox SAP. |
| S16.4 | 7 | 16.1 Maximo Conector POC | REST OSLC mapping Assets + SR. Import test en Maximo demo. |
| S16.5 | 8-9 | 16.2 Post-Handover Tracking | State machine punch post-MC. Dashboard Operaciones. Notificaciones. |
| S16.6 | 10-11 | 16.3 IIoT Ingestion | Endpoint /signals/samples. Timescale hypertable. Load test k6 10K/seg. |
| S16.7 | 12 | 16.3 PI Adapter | CommUP PI Adapter (polling PI Web API → batch push). Docker image. |
| S16.8 | 13-14 | 16.4 Rules Engine | Motor DSL, evaluación async. Suggestions API. UI sugerencias en ITR. |
| S16.9 | 15 | Stage Gate 16 | Demo end-to-end completo. Video grabado. Documentación final. GO/NO-GO. |

## Dependencias y Pre-requisitos

- TimescaleDB instalado en el cluster PostgreSQL de producción (extensión timescaledb).

- Acceso a sandbox SAP PM (S/4HANA trial o SAP IS-U test system) para validación POC.

- Acceso a Maximo demo environment (IBM AppPoint o Maximo SaaS trial).

- PI Web API habilitado en el servidor PI del cliente de prueba (o PI simulator).

- Certificado de firma digital para Handover Package (X.509 o HSM).

- Stage 15 completado: permisos, roles y estructura de proyectos estabilizados.

## Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| SAP BAPI incompatible entre versiones ECC/S4 | MEDIA | ALTO | Abstraer en CmmsConnector interface; mantener dos implementaciones ECC vs S4HANA |
| Performance TimescaleDB < target en hardware cliente | BAJA | MEDIO | Benchmark en hardware equivalente semana 10; fallback a partitioning manual PostgreSQL |
| Señales PI con calidad intermitente generan falsos positivos | ALTA | MEDIO | Ventana de estabilidad mínima 30s + umbral max_bad_samples configurable |
| Maximo versión legacy sin API REST (Maximo < 7.6.1) | MEDIA | MEDIO | POC con Integration Framework (XML/SOAP) como fallback |
| Inspector rechaza sugerencias automáticas (resistencia cultural) | ALTA | BAJO | UI no-invasiva: sugerencia como chip, nunca acción automática sin click humano |

# Apéndice A — JSON Schema Handover Package v2.0

{

"$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",

"$id": "https://commup.io/schemas/handover-package/v2.0.json",

"title": "CommUP Handover Package",

"type": "object",

"required": ["handover_package"],

"properties": {

"handover_package": {

"type": "object",

"required": ["schema_version","generated_at","project","systems"],

"properties": {

"schema_version": { "type": "string", "pattern": "^\\d+\\.\\d+$" },

"generated_at":   { "type": "string", "format": "date-time" },

"project": {

"type": "object",

"required": ["id","name","client","mc_certificate_ref"],

"properties": {

"id":                 { "type": "string", "format": "uuid" },

"name":               { "type": "string" },

"client":             { "type": "string" },

"contractor":         { "type": "string" },

"site":               { "type": "string" },

"mc_certificate_ref": { "type": "string" }

}

},

"systems": {

"type": "array",

"items": {

"type": "object",

"required": ["system_id","tag","discipline","status"],

"properties": {

"system_id":   { "type": "string" },

"tag":         { "type": "string" },

"description": { "type": "string" },

"discipline":  { "enum": ["MECH","INST","ELEC","PIPE","CIVIL","PROC"] },

"status":      { "enum": ["MC_COMPLETE","RFSU","STARTUP"] },

"mc_date":     { "type": "string", "format": "date" },

"itrs":        { "type": "array" },

"punch_items": { "type": "array" },

"signal_refs": { "type": "array", "items": { "type": "string" } },

"cmms_targets": {

"type": "object",

"properties": {

"sap_pm": {

"type": "object",

"properties": {

"functional_location": { "type": "string" },

"equipment_number":    { "type": "string" }

}

},

"maximo": {

"type": "object",

"properties": {

"asset_id":  { "type": "string" },

"location":  { "type": "string" }

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

# Apéndice B — OPC-UA / PI Adapter (Docker)

Para facilitar la integración desde campo, CommUP provee un adapter Docker liviano que se instala en la red de planta (DMZ o historian server) y hace polling a OPC-UA / PI Web API, convirtiendo los datos al formato batch del endpoint CommUP.

# commup-signal-adapter/docker-compose.yml

version: '3.8'

services:

commup-adapter:

image: commup/signal-adapter:1.0

restart: unless-stopped

environment:

COMMUP_API_URL:      https://app.commup.io

COMMUP_SIGNAL_KEY:   sk_signal_your_key_here

SOURCE_TYPE:         OPC_UA   # PI | OPC_UA

OPC_UA_ENDPOINT:     opc.tcp://10.0.1.50:4840

OPC_UA_NAMESPACE:    2

POLL_INTERVAL_SEC:   5

BATCH_SIZE:          500

SIGNALS_CONFIG:      /config/signals.json

volumes:

- ./signals.json:/config/signals.json:ro

# signals.json — mapeo OPC-UA node → CommUP signal_name

[

{ "opc_node_id": "ns=2;s=K3001.PT3001.PV", "signal_name": "PT-3001.PV", "eng_unit": "bar" },

{ "opc_node_id": "ns=2;s=K3001.TT3001A.PV","signal_name": "TT-3001-A.PV","eng_unit": "degC" },

{ "opc_node_id": "ns=2;s=K3001.VT3001.OA", "signal_name": "VT-3001.OA", "eng_unit": "mm/s" }

]

# Conclusión — CommUP como Execution Digital Backbone

El Stage 16 marca el punto de inflexión donde CommUP deja de ser un CCMS transaccional y se convierte en el registro digital permanente del ciclo de vida del activo. La combinación de:

- Handover Package estructurado con conectores CMMS (SAP PM, Maximo)

- Post-Handover Tracking que elimina el limbo Excel entre proyectos y operaciones

- IIoT Ingestion nativa con TimescaleDB para datos de proceso en tiempo real

- Motor de reglas que conecta la señal de campo con el cierre del ITR

...crea una plataforma donde el activo no tiene "brechas de información": desde el primer punch hasta la primera lectura operativa, CommUP es el único sistema of record. Esto reduce el tiempo de Startup típicamente en 15-25% al eliminar la re-entrada de datos y la búsqueda de documentación dispersa.

El siguiente stage (Stage 17) abordará los dashboards ejecutivos multi-proyecto, el módulo de Lessons Learned y la integración con BI/Analytics (Power BI / Metabase) sobre los datos históricos de comisionamiento.

CommUP © 2026  ·  Execution Digital Backbone  ·  Oil & Gas  ·  CONFIDENCIAL